УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 3

г. Волковыска»

_______________Лясота Е.В.

«___»______2025

Календарный план инновационной деятельности

по внедрению модели эффективного наставничества для обеспечения профессионального и личностного роста педагогов как основы повышения качества образования при реализации образовательных стандартов

на 2025/2026 учебный год

| Содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственный | Форма предоставления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсуждение направлений инновационной работы в рамках заседаний школьных методических формирований | Май 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, руководители методических формирований | Проект плана методической работы |
| Изучение материалов периодической печати, материалов в сети Интернет, тематической литературы по инновационной деятельности | Август 2025 г. | Инновационная группа | Список литературы |
| Инструктивно-методическое совещание «Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности учреждений образования Республики Беларусь» | Август 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе. | Протокол |
| Педагогический совет «Анализ работы учреждения образования в 2024/2025 учебном году. Особенности организации образовательного процесса, обусловленные реализацией инновационного проекта в 2025/2026 учебном году» | Август 2025 г. | Лясота Е.В., директор учреждения, Копран О.С., заместитель директора по учебной работе. | Протокол |
| Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников | В течение года | Ярошевич М.Г., педагог-психолог | Результаты мониторинга |
| Разработка плана работы педагогов – участников проекта по темам самообразования с учетом результатов входной диагностики | Сентябрь – октябрь 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, инновационная группа. | План |
| Создание банка знаний реализации инновационного проекта | Сентябрь – октябрь 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе. | Банк |
| Анализ и коррекция ведения дневников участниками инновационного проекта | В течение года | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе. | Дневник |
| Заседание группы педагогов, работающих с высокомотивированными учащимися, и наставника (-ов) «Работаем на результат» | Сентябрь 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, руководитель методического формирования, наставники | Рекомендации |
| Мост дружбы. Онлайн-встреча со студентами, выпускниками педагогической группы | Ноябрь 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе. | Интерактивный плакат «Педклассовцу» |
| Игровая обучающая лаборатория "Хочу все уметь!" (молодые и опытные педагоги) | Ноябрь 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники | Разработка мероприятия |
| Декада наставника «Учись учиться» | Декабрь 2025 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники | Разработки занятий |
| Печа-куча-битва "Объясни урок за 400 секунд" (молодые и опытные педагоги) | Январь 2026 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники | Разработка мероприятия |
| Заседание группы педагогов, работающих с высокомотивированными учащимися, и наставника (-ов) «Работаем на результат» | Январь 2026 г. | Наставники | Рекомендации |
| Игровые дебаты "Что бы сказал Ушинский" | Февраль 2026 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники | Разработка мероприятия |
| Фестиваль методических идей «100 идей для педагога» (открытые учебные занятия, мастер-классы, методические практикумы, уроки для взрослых) | Март 2026 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники | Разработки занятий |
| Разработка методического продукта | Апрель 2026 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники, руководители методических формирований | Проект методического продукта |
| Игра-схватка «#PROПЕДАГОГА» для учащихся педагогических групп и студентов, выпускников педагогической группы | Апрель 2026 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе, наставники | Разработка мероприятия |
| Психолого-педагогический тренинг. Диагностика. | Май 2026 г. | Ярошевич М.Г., педагог-психолог. | Результаты диагностики. |
| Определение критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого участника инновационной деятельности. Совещание при директоре. | Май 2026 г. | Копран О.С., заместитель директора по учебной работе. | Рекомендации, планирование на 2026/2027 учебный год. Протокол. |

Заместитель директора

по учебной работе                                                           Копран О.С.